整本书读写课 · 可行性分析与课程方案

总部内部讨论稿 · 2026 年 10 月 12 日

一页摘要

结论：可行，建议先做小规模样课与试点。 读写课是读书会每本书 2次课之后加开的第 3 次课，一次课是 2 节连排、每节 60 分钟，同时训练阅读理解和书面表达：先回到书里精读一两段原文，练理解；再看清作者在这段里用的写法；最后让学生用这招当堂写一篇。

面向：三至六年级（L3–L6）读书会学员，读完本书后上。

核心价值：打通「读懂作品—形成思考—尝试表达」。读过很多书，不等于自动会写；这门课要求表达有作品依据、有个人认识，也让表达反过来加深理解。

底子：读书会已有 24 本书的书籍档案和 20 本的课程详案；同步写作课已有一套成型的写作教学流程和能力分级。新课大约七成可以直接借用，但每本书的理解重点、读与写的连接点必须重新设计，不能把原来的 63 节写作课改个书名了事。

第一阶段目标（建议）：先提升现有读书会的教学价值、成果可见度和续费竞争力；是否做成独立收费产品，放到教学效果与合规确认之后再定。

需要公司拍板：课程名称与定价方式、试点书目、试点校区与时间、合规咨询（见末节「待决事项」）。

背景与动因

读写课解决的是两个问题：同步写作并非每家机构都开得了；读书会在「读」之后，缺一个「写」的出口。

同步写作的局限：这门课按校内教材的习作单元排课，题目、进度都跟着教材走。受“双减”政策影响，有些机构不具备开设这类课程的条件。

读书会的缺口：三至六年级每本书上 4 节（导读、交流两节、思辨与应用），重心在读懂和思辨。第 4 节虽然有续编、创编等写作任务，但只是拿来用，没有正面教「怎么写」。

衔接的优势：孩子刚读完一本书，对人物、情节、语言都有感觉。这时回到书里精读、再挑一招写法来学，比凭空命题更有素材，也更有兴趣。

运营价值：最直接的收益不一定是新增一个收费产品，而是让读书会的学习成果看得见——家长拿到的是孩子写出来的东西。这对续费、家长沟通和校区差异化都有帮助，实际影响需由试点数据验证。

政策与实施边界

「用课外书」不等于自动属于非学科类培训。 培训项目怎么归类，要综合看课程目的、内容、教学方式和评价方式，而不是只看课程名称或用了什么书目。系统教授阅读理解答题技巧、作文技法，并以考试成绩为主要目标的课程，可能具有学科类培训特征；反过来，以整本书为媒介的文学欣赏和创意表达，也不能未经确认就认定为非学科类。

本方案在设计上主动守住以下边界：

以作品理解为目的：每节课首先要有独立的作品理解价值，写法服务于理解和表达，不教应试答题套路，不做分数导向的评价。

课内完成：主要的阅读和写作任务都在课堂上完成，不转成家长作业。

对外宣传口径：避免“保提分”“替代校内作文补习”这类缺少依据、且可能改变项目定性的表述。

课程定位

读写课的定位是「从这本书里学读、学写」：阅读材料和写法都取自刚读完的书，和读书会、同步写作各管一段、互不重叠。

|  | 读书会第 4 节（思辨与应用） | 读写课（新） | 同步写作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出发点 | 作品的思辨议题 | 作品本身：理解它，再从它学表达 | 教材习作任务 |
| 重心 | 思辨讨论、创意应用 | 精读理解 + 一招写法 + 当堂成文 | 教材习作的写法与成文 |
| 阅读材料 | 整本书 | 本书里挑出的 1–2 段原文 | 教材课文（按需引用） |
| 写法从哪里来 | 不专门教 | 这本书最突出的一招 | 教材单元的习作要求 |
| 写什么 | 续编、辩论、采访等，只是拿来用 | 人物独白、书信、仿写片段、补白改写、短评等 | 教材题目 |
| 与教材关系 | 无 | 无 | 完全跟着教材走 |
| 课时 | 1 节 × 60 分钟 | 2 节连排 × 60 分钟 | 2 节连排 × 45 分钟 |
| 老师说话风格 | 口语、亲切 | 口语、亲切（与读书会一致） | 规范教案语体 |

两条分工是硬性的：

和第 4 节不重复：备课时先对照这本书的读书会详案，凡是第 4 节用过的写作任务、精读过的片段，读写课一律不再重复讲书。

不是每本书都要开发：优先选择读与写之间有自然连接的书；连接牵强的书，宁可不做，也不硬凑一节。

产品模式：采用「读完加一次」（读书会原课程不变，加开第 3 次课）。

课程设计

一次课 120 分钟：第 1 节以阅读理解为主，在精读中读出写法；第 2 节以写作为主，当堂写完、当堂评改。阅读理解和写作两条线由同一段原文串起来。

每本书按统一顺序设计：作品价值 → 核心理解问题 → 读与写的连接点 → 表达任务 → 学生成果与评价。

| 节次 | 环节 | 时长 | 主要训练 | 课堂上做什么 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 节·读 | ① 回到这本书 | 8 分钟 | 阅读理解：整体感知 | 用前 4 节的成果（人物、情节、讨论结论）快速唤醒，抛出一个值得深究的问题，不复述全书 |
|  | ② 范段精读 | 22 分钟 | 阅读理解：提取信息、解释推断 | 投屏 1–2 段原文，围绕 3–4 个理解问题读、画、说，答案都要回到原文找依据 |
|  | ③ 读懂写法 | 20 分钟 | 读写转换：评价赏析 | 用对比、删改、换词等办法，让学生自己发现作者是怎么写的，再收成一句能用的「一招」 |
|  | ④ 理解小练 | 10 分钟 | 阅读理解：独立迁移 | 从同一本书里另选一段，学生独立读、在学习单上答 2–3 题，并找出这一招又用在了哪里 |
| 第 2 节·写 | ⑤ 任务与构思 | 12 分钟 | 写作：审题与构思 | 发出从书里长出来的表达任务，用学习单把构思落到纸上 |
|  | ⑥ 示范与起步 | 6 分钟 | 写作：示范 | 老师示范一小段（清楚标明是仿写，不冒充原文），学生写出开头 |
|  | ⑦ 当堂写作 | 25 分钟 | 写作：成文 | 安静写作，老师巡视、即时支持写不下去的学生 |
|  | ⑧ 分享与修改 | 17 分钟 | 写作：修改；回扣阅读 | 交流作品，拿着「一招」的标准自改、同桌互改、老师点评；最后回到书：作者用这招写出了什么，我们用它写出了什么 |

写作篇幅参考（试点后校准）：三年级约 250 字片段，四年级约 300 字，五年级约 400 字，六年级约 450 字以上。

课堂产出：每个学生带走一张阅读理解学习单（含④的小练）和一篇改过的作文，家长看得见「读」和「写」两份成果。

能力体系与课型

两条能力线都用公司现有的分级标准，不另起炉灶：阅读理解沿用读书会的「五维阅读能力」，写作沿用同步写作的「六阶能力轴」。五维从低到高依次是：提取信息、解释推断、整体感知、评价赏析、转化运用。

| 年级 | 阅读理解重点（五维） | 写作能力（六阶轴） | 这一级的「一招」大概长什么样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三年级（L3） | 提取信息、解释推断 | 写清楚，开始写具体 | 用一个动作写出人物心情；把一件事按顺序写清楚 |
| 四年级（L4） | 解释推断、整体感知 | 写具体：五感、细节、顺序 | 用听到、闻到的写具体一个场景；把笼统的话换成看得见的细节 |
| 五年级（L5） | 整体感知、评价赏析 | 写生动：描写、视角、结构 | 抓住一处绝活写活一个人；换一个人的眼睛讲同一件事 |
| 六年级（L6） | 评价赏析、转化运用 | 写深刻、有章法：围绕中心、说理 | 用环境衬托心情；围绕一个中心选材；写有观点的短评 |

「一招」的示例只是方向，具体教哪一招由这本书实际最突出的写法决定。

五类基础课型：每本书按自身特点归入其中一类，避免长期只做续写或人物独白。

| 课型 | 阅读关注点 | 表达活动示例 |
| --- | --- | --- |
| 人物理解与表达 | 言行、心理与成长 | 人物独白、写给人物的信 |
| 情节理解与创编 | 冲突、因果与情节选择 | 续写、改写、补写空白 |
| 语言欣赏与运用 | 作品语言与叙事方式 | 仿写片段、场景创作 |
| 主题思考与表达 | 价值冲突与个人认识 | 观点陈述、短评 |
| 想象与创意表达 | 故事世界与想象逻辑 | 设计角色、同框架创编 |

全年「读写地图」：三至六年级每年共读 20 本，开发时为每个年级的书单排一张表，每本书标明课型和这一招（不适合开发的书标「不开发」）。排表守三条规矩：

同一年级的这一年里，写法从易到难。

同一招、同一课型不连着用。

一年下来，五类课型都要覆盖到，文学、童话、非虚构兼顾。

这张表也是对家长讲清楚「一年学到了什么」的依据。

评价方式

读写课评价的是「有依据的理解」加「有个性的表达」，不能机械沿用同步写作的评价体系。每篇学生作品看三项：

文本理解：表达里有没有扎根于作品的依据，有没有误读。

表达质量：这节课教的那一招有没有用上、用得好不好。

个人认识：有没有自己的想法，而不是复述书或套话。

每节课只抓一条重点评价标准，附优、中、待提高三档学生作品示例和讲评，方便老师判断。已有的作文批改工具可以考虑复用产品流程，但评价标准要按上面三项重新配。

可行性分析

内容和生产上都可行。主要工作量在「为每本书挑范段、找读写连接点」，教学流程和文档排版都能直接用现成的。

已有的基础

| 资产 | 现状 | 对读写课的用处 |
| --- | --- | --- |
| 书籍档案 | 24 本，其中三至六年级 16 本；每本都有关键片段，引文逐字核对过 | 书里的人物、情节、原文都从这里取，保证不出事实错误 |
| 读书会详案 | 20 本 | 用来确认前 4 节讲过什么，读写课接着讲、不重复 |
| 阅读测评卷 | 已有按五维命题的成熟做法 | 理解题的分级和出题规矩可以直接借用 |
| 同步写作教学法 | 40 余份详案打磨出的写作流程、技法分级、示范文规范 | 第 2 节「写」的部分大体可借用 |
| 配套生产线 | 详案文档、学习单、课件、海报都有自动化工具 | 新课加一种版式即可，不必重建 |
| 原书电子版 | 将存入资料库 | 可以回到原书挑成段范文，并逐字核对 |

需要重新设计的：每本书独有的理解重点、从理解到表达的连接、与原读书会的衔接、兼顾文本依据和个性表达的评价标准。

风险与对策

| 风险 | 为什么重要 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 政策定性不清 | 设计得再好，归类不对就开不了课 | 先做分类咨询；课程以作品理解为目的，不教答题套路、不以分数为目标；宣传口径同步收紧 |
| 变成普通作文课 | 失去和读书会的连接，也更容易被认定为学科类 | 坚持每节课都有独立的作品理解价值，第 1 节整节服务于理解 |
| 原文不够成段 | 现在档案里多是一两句的短引，不够做精读和学写法；公司规矩是不能拿仿写冒充原文 | 书籍档案新增「写法范段」一栏，每本书从电子版里挑 2–3 段整段原文，逐字核对后入档 |
| 和读书会第 4 节重复 | 家长买了加购课，却发现内容和上一节差不多 | 备课时必须对照这本书的详案，第 4 节用过的任务、片段一律不重复 |
| 书目强行全覆盖 | 连接牵强的书硬做，质量下滑 | 允许「不开发」，在读写地图上标明 |
| 两节课里「读」和「写」互相挤占 | 读太多会写不完，写太多阅读理解就落空 | 固定「第 1 节读、第 2 节写」，每节各环节合计必须等于 60 分钟；试点时实测、再微调 |
| 不上读书会的孩子来上 | 缺前情，跟不上 | 首期只对读书会学员开放 |
| 老师水平差异 | 读书会老师擅长带读，未必擅长改作文 | 完整详案、三档作品示例、教师评价指引，加一次短培训；可接入已有的备课视频 |
| 家长期待快速提分 | 期待落空会伤口碑 | 如实沟通目标是阅读深化与表达能力 |
| 挤占既有研发 | 「快乐读书吧」已有交付计划（2026 年 10 月完成一至三年级，2027 年春节前完成四至六年级） | 小团队并行试制，明确研发资源边界 |

交付物与落地路径

建议先做样课、再小范围试点，凭数据决定是否扩展。

每本书交付的成品

| 成品 | 要求 |
| --- | --- |
| 课程设计卡 | 书目与年级；核心理解点；读书会已讲过什么；为什么这本书适合用书面表达；具体任务；一条重点评价标准；学生典型困难与教师支持 |
| 读写课详案 | 逐字稿，含教师提问、参考答案、课堂引导、老师示范段 |
| 学生学习单 | 文本依据、思考提示、构思支架、稿纸 |
| 投屏课件 | 精选原文、讨论问题、任务说明 |
| 学生作品示例 | 优、中、待提高三档，附讲评 |
| 教师评价指引 | 按文本理解、表达质量、个人认识三项 |
| 家长反馈卡 | 展示孩子的实际作品和一项成长点 |

分期计划

| 阶段 | 时间（建议） | 主要工作 | 交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打底与样课 | 2026 年 10—11 月 | 定课型结构与评价标准；书籍档案增加「写法范段」；先做两本样课验证课型（三年级《稻草人》、五年级《俗世奇人》），再补到 6 本，覆盖三至六年级与五类课型；同步准备合规咨询材料 | 6 节样课、1 份统一设计标准 |
| 小范围试点 | 2026 年 11—12 月（视合规结论而定） | 选 3—5 家条件合适的校区实上，重点看两节课时间是否够用、学生当堂能否写完、老师备课负担、家长反应 | 试点反馈报告、课案修订 |
| 扩展决策 | 2027 年第一季度 | 根据教学效果、成本和分类结论决定是否扩展 | 是否按读写地图铺开的决策 |

首批 6 本从已建档的 16 本中选（档案、详案齐全，可直接开发）。现有档案里没有科普类，若首批要兼顾非虚构，需先为一本科普书建档。

试点评价

每项按 1—5 分打分，再按权重折算成百分制总分。

| 评价指标 | 权重 | 观察证据 |
| --- | --- | --- |
| 学习效果 | 35% | 能否结合文本依据表达；前后作品的变化 |
| 教师可实施性 | 20% | 备课时间、课堂稳定性、评价负担 |
| 家长认可 | 20% | 是否理解新增课的价值、购买意愿 |
| 学生参与 | 15% | 任务完成、讨论、作品分享 |
| 运营可持续性 | 10% | 师资工时、场地、单节课成本 |

决策参考：80 分以上可讨论扩展；65—79 分先优化；低于 65 分回头解决基础问题。阈值只是初始参考；合规确认是独立的必要条件，分数再高也不能代替。

待决事项

下列事项需要公司拍板后才能开始开发：

第一阶段目标：提升读书会价值与续费（建议），还是打造独立收费产品

课程名称（候选：「老约翰·读写课」「老约翰·整本书读写融合课程」）和一句话定位

定价方式：按本单购，还是和读书会打包

首期是否只对读书会学员开放

第 5 次课排在哪一周：紧接思辨课，还是下一本导读前

首批 6 本样课书目与年级分布，是否需要补一本科普书

教研负责人、试点校区与试点教师

分类咨询由谁对接，各试点校区的资质核对

与「快乐读书吧」既定计划的研发资源边界